## PLANO TÁTICO
Plano de Contribuição de Gestão de Pessoas - TRT7
1. Alinhamento do Plano Tático de Gestão de Pessoas aos Planos Estratégico da Justiça do Trabalho e do TRT7 (2021-2026)
Perspectivas | "Processos Internos" e "Aprendizado e Crescimento"
Objetivos Estratégicos | 4 - Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados; 7 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica; 9 - Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional;
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO | OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO | Linha de Ação | INICIATIVA | DESCRIÇÃO | META(S) | INDICADOR(ES) | UNIDADE RESPONSÁVEL | PRODUTO(S) | Custo estimado | Priorização | Data Inicial Prevista | Data Final Prevista
MACROPROCESSO DE GESTÃO DE PESSOAS - RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
4 - Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados 7 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica 9 - Incrementar modelo de gestão de pessoas | Assegurar arcabouço normativo adequado para a Gestão de Pessoas no âmbito do TRT7 | Atualização normativa para a Gestão de Pessoas | Atualização da Política de Gestão de Pessoas do TRT7 | Adequação da Política de Gestão de Pessoas aos normativos e boas práticas atuais | Nova Política de Gestão de Pessoas apresentada e publicada | -- | Secretaria de Gestão de Pessoas | - Política de Gestão de Pessoas | Não há custos específicos |  | 2023-08-01 | 2024-10-01
| Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados nas ocupações críticas para o TRT7 | Manter as ocupações críticas para o TRT7 em adequado funcionamento | Identificação das ocupações críticas | A identificação das ocupações consideradas críticas para o Tribunal se dará com a participação das unidades de cada área e considerando os conceitos do Referencial Básico de Governança do TCU. Essas ocupações serão priorizadas na avaliação de riscos. | 2024: 100% das ocupações críticas da área administrativa & 50% das ocupações críticas das unidades de apoio judiciário 2025: 100% das ocupações críticas das unidades de apoio judiciário & 100% das ocupações críticas dos Gabinetes de Desembargadores; 2026: 100% das ocupações críticas das Varas do Trabalho | (%) Área (ou unidade) com ocupações críticas identificadas/ total de áreas (ou unidades) do Tribunall | Grupo(s) de Trabalho específico(s) | - Relação de ocupações críticas para a abrangência definida no TRT7 | Não há custos específicos |  | 2023-09-01 | 2026-07-01
|  |  | Instituição de processo sucessório para ocupações críticas | A instituição de processo sucessório das ocupações consideradas críticas para o Tribunal se dará considerando boas práticas e os conceitos do Referencial Básico de Governança do TCU. | 2024: Normatização & Mapeamento do processo | (%) Número de ocupações críticas objeto do processo sucessório/ total de ocupações críticas | Comitê Gestor da Secretaria de Gestão de Pessoas | - Norma publicada - Processo sucessório para ocupações críticas idealizado e mapeado - Processo implementado | Não há custos específicos |  | 2024-03-01 | 2024-08-31
| Assegurar a conformidade da estrutura de recursos humanos | Estrutura de Recursos Humanos | Adequação da estrutura do TRT7 à Res. CSJT 296/2021 | Satisfação aos requisitos padronizados de estrutura de pessoal e cargos e funções comissionadas dispostos em Resolução do CSJT | - Satisfação a Acordo do TRT7 com entidades de classe (Res. CNJ 219/2016) - Índice de Aderência à Resolução CSJT 296/2021 | Índice de aderência à norma que padroniza a estrutura da JT de 1º e 2º Graus - IANE (indicador nacional) | Presidência Comitê de Priorização 1o Grau Secretaria de Gestão de Pessoas | - Distribuição de servidores e funções conforme padrão | Não há custos específicos |  | 2023-01-01 | 2024-12-31
MACROPROCESSO DE GESTÃO DE PESSOAS - DESENVOLVIMENTO
4 - Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados 9 - Incrementar modelo de gestão de pessoas | Implantar modelo de gestão por competências no TRT7 | Retomar projeto de gestão por competências | Estrutura para Coordenação da Gestão por Competências | Criação de estrutura própria e suficiente para coordenação e operacionalização do projeto, em meio às demais ações pertinentes a Desenvolvimento de Pessoas | Criação de estrutura própria ligada à DDP/SGPe | -- | Divisão de Desenvolvimento de Pessoas | - Estrutura - Servidores alocados | Não há custos específicos |  | 2023-10-01 | 2023-12-01
| Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores do TRT7 | Capacitação com foco nos gaps de competência dos colaboradores e dos gestores das ocupações críticas para o TRT7 | Identificação e documentação de GAPs de competência (ocupações críticas) | Avaliação dos servidores em ocupações críticas para definição dos GAPs de competência. | 2024: Identificação dos GAPs de competência de 20% das ocupações críticas de área definida do Tribunal; 2025: Identificação dos GAPs de competência de + 20% das ocupações críticas de área definida do Tribunal; 2026: Identificação dos GAPs de competência de + 20% das ocupações críticas de área definida do Tribunal; | (%) Ocupações criticas com gaps de competência identificados / Total de ocupações críticas | Divisão de Desenvolvimento de Pessoas | - Mapeamento das competências individuais dos servidores em ocupações críticas; - Avaliação das competências dos servidores em ocupações críticas | Não há custos específicos |  | 2024-03-01 | 2026-12-31
|  |  | Capacitação nos gaps de competência identificados (ocupações críticas) | Implementação de Planos de Capacitação específicos para os servidores em ocupações críticas | 2024: estabelecimento de processo para elaboração de plano de capacitação específico, focado nos GAPs de competência dos servidores em ocupações críticas 2025: capacitação de 20% de servidores em ocupações críticas conforme plano específico 2026: capacitação de + 20% de servidores em ocupações críticas conforme plano específico | (%) Número de servidores em ocupações críticas capacitados cf. plano específico/ total de servidores em ocupações críticas | Divisão de Desenvolvimento de Pessoas e Escola Judicial | - Planos de capacitação específicos para ocupações críticas - Promoção de ações de capacitação alinhadas ao desenvolvimento institucional para suprir os gaps de competências identificados | Não há custos específicos |  | 2024-06-01 | 2026-12-31
MACROPROCESSO DE GESTÃO DE PESSOAS - GESTÃO DE DESEMPENHO
9 - Incrementar modelo de gestão de pessoas | Aprimorar o processo de avaliação funcional do TRT7 | Aprimorar o processo de avaliação funcional do TRT7 | Monitoramento das Demandas de capacitação decorrentes da Avaliação Funcional | Monitoramento da realização e do impacto das capacitações demandadas em avaliações anteriores em novas avaliações | 2024: Instituição e implementação do processo e construção de linha de base 2025: 25% de realização das capacitações demandadas em avaliações funcionais; 10% de capacitações demandadas e realizadas monitoradas 2026: 50% de realização das capacitações demandadas em avaliações funcionais; 10% de capacitações demandadas e realizadas monitoradas | (%) Capacitações demandadas em processo de avaliação realizadas/ capacitações demandadas em processo de avaliação (%) Capacitações demandadas em processo de avaliação monitoradas/ capacitações demandadas em processo de avaliação realizadas | Divisão de Desenvolvimento de Pessoas | - Relatório com a análise das capacitações realizadas/demandadas. | Não há custos específicos |  | 2024-02-01 | 2026-12-31
|  |  | Avaliação Funcional de Servidores Estáveis | Implantação da avaliação de desempenho de servidores estáveis (atualização da norma e do questionário de avaliação; estabelecimento do processo correspondente) | 2025: Estabelecer o Processo de Avaliação Funcional para servidores estáveis, não sujeitos à Promoção e/ou Progressão 2026: Realizar Projeto Piloto | (%) Número de servidores estáveis avaliados/ total de servidores estáveis | Divisão de Desenvolvimento de Pessoas | - Relatório com a análise do desempenho dos servidores não sujeitos à progressão e/ou promoção - Proposta de Plano de Capacitação | Não há custos específicos |  | 2024-06-01 | 2026-12-01
MACROPROCESSO DE GESTÃO DE PESSOAS - GESTÃO DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA
9 - Incrementar modelo de gestão de pessoas | Desenvolver e manter ambiente de trabalho positivo para o desempenho | Implantar o Programa de Premiação de Magistrados, Servidores e Unidades | Programa de Premiação de Magistrados, Servidores e Unidades | Implantação da Premiação de Magistrados, Servidores e Unidades estabelecida pela RESOLUÇÃO NORMATIVA TRT7 Nº 8, DE 14 DE AGOSTO DE 2020. | Realizar 1 evento de premiação a cada biênio | Servidores premiados/ total dos servidores. Categorias: Prêmio de Excelência Funcional por reconhecimento entre pares; Prêmio Alta Performance; Prêmio Sustentabilidade; Prêmio Prata da Casa e Prêmio de Homenagem aos Aposentados. | Divisão de Desenvolvimento de Pessoas | - Evento de Premiação | Não há custos específicos |  | 2023-09-01 | 2026-12-01
|  |  | Pesquisa de Clima Organizacional | Idealizar e realizar pesquisa para avaliação do Clima Organizacional (Coleta de Dados- questionário e entrevista, Análise de Dados, Elaboração de Plano de Ação) | Realizar 1 pesquisa de clima organizacional por ano | - Servidores respondentes / total de servidores - Índice de Clima Organizacional | Divisão de Desenvolvimento de Pessoas | - Formulário de Pesquisa de Clima Organizacional - Entrevistas - Relatório de Análise do resultado da pesquisa | Não há custos específicos |  | 2023-03-01 | 2026-12-01
|  | Implantar processo de avaliação de clima organizacional no âmbito do TRT7 |  | Implementar ações de intervenção propostas ante os resultados da pesquisa de clima | Implementar 50% das ações propostas a cada ciclo de pesquisa de clima | (%) Ações de intervenção implementadas / total de Ações de intervenção propostas | Secretaria de Gestão de Pessoas | - Melhorias decorrentes das intervenções realizadas | Não há custos específicos |  | 2023-08-01 | 2026-12-01
| Promover a Saúde de Magistrados e de Servidores | Promoção da Saúde - Alinhamento à Meta Nacional 10 | Saúde em Dia | - Realização de exames periódicos de saúde em 15% dos magistrados e 15% dos servidores - Identificação das cinco doenças mais frequentes nos exames; - Identificação das cinco maiores causas de absenteísmo; - Planejamento de ação de combate; | - Realizar anualmente exames periódicos de saúde em 15% dos magistrados e dos servidores ativos - Promover pelo menos uma ação com vistas a reduzir a incidência de casos de uma das cinco doenças mais frequentes constatadas nos exames periódicos de saúde ou de uma das cinco maiores causas de absenteísmos do ano anterior. | Índice de promoção da saúde de magistrados e servidores - IPSMS (indicador nacional) | Secretaria de Gestão de Pessoas e Secretaria de Saúde | - Servidores e magistrados com exames periódicos de saúde promovidos - Ações realizadas | Não há custos específicos |  | 2023-01-01 | 2026-12-01
| Preparar para a Aposentadoria |  | Reestruturação do Plano de Preparação para Aposentadoria | Conjunto de ações com o objetivo de preparação dos colaboradores para a aposentadoria | 2024: Apresentação de projeto de reativação do plano | -- | Secretaria de Gestão de Pessoas e Secretaria de Saúde | - Projeto proposto | Não há custos específicos |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | Implementação do projeto de preparação | 2025: Implementação do projeto | -- | Secretaria de Gestão de Pessoas e Secretaria de Saúde | - Ações realizadas | Não há custos específicos |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
MACROPROCESSO DE GESTÃO DE PESSOAS - GESTÃO DE INFORMAÇÕES FUNCIONAIS
4 - Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados 9 - Incrementar modelo de gestão de pessoas Objetivo Sustentável “Reduzir progressivamente o Consumo e o Gasto” (de papel) | Preservar e disponibilizar documentação de pessoal em meio eletrônico | Integralizar o acervo da documentação de pessoal no Sistema de Assentamentos Funcionais | Integralização do acervo da documentação de pessoal no Sistema de Assentamentos Funcionais (Digitalização das Pastas Funcionais) | Digitalização das Pastas Funcionais de Magistrado e Servidores, de capa a capa, com envolvimento da Central de Digitalização da Secretaria Judiciária. | - Definição de processo de trabalho para digitalização das pastas funcionais 2023: 25% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF 2024: 50% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF 2025: 75% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF 2026: 100% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF | (%) pastas funcionais digitalizadas no período/ pastas funcionais a digitalizar | Coordenadoria de Informações Funcionais Seção de Gestão Documental Secretaria Judiciária | - Pastas funcionais digitalizadas e integradas ao SAF | Não há custos específicos |  | 2022-03-01 | 2026-12-31
|  |  | Preservação das informações cadastrais e financeiras não migradas do Mentorh para o SIGEP-JT | - Extração e armazenamento em banco de dados com suporte e atualização garantidos pela SETIC, das informações cadastrais e financeiras não migradas do Mentorh para o SIGEP-JT - As informações serão acessíveis por meio de aplicação desenvolvida pela SETIC que proporcione, no mínimo, consulta, geração de relatórios e cálculos | - Migração das fichas financeiras em formato PDF para consulta pelos usuários do Tribunal - até outubro/2023; - Migração das informações cadastrais e financeiras existentes no Mentorh e não disponíveis no SIGEP - até dezembro/2024; - Desenvolvimento de aplicação que possibilite acesso às informações cadastrais e financeiras existentes no Mentorh e não disponíveis no SIGEP- até dezembro/2025; | -- | Coordenadoria de Informações Funcionais Coordenadoria de Pagamento de Pessoal SETIC | - Informações não migradas preservadas e disponíveis; - App de acesso, consulta, geração de relatórios e de cálculos; | Não há custos específicos |  | 08/2023 | 12/2025
| Sanear o Cadastro no Sistema de Gestão de Recursos Humanos do TRT7 | Saneamento de Cadastro de Beneficios | Saneamento de Cadastro de Benefício (PASS) | Recadastramento de titulares e dependentes do Programa de Assistência à Saúde Suplementar - PASS | 1 recadastramento anual; | (%) recadastrados/ recadastrandos | Coordenadoria de Informações Funcionais | - Cadastros saneados | Não há custos específicos |  | 09/2023 | 12/2026
MACROPROCESSO DE GESTÃO DE PESSOAS - GESTÃO DE BENEFÍCIOS
4 - Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados 9 - Incrementar modelo de gestão de pessoas | Aprimorar a Gestão de Vantagens e de Benefícios no âmbito do TRT7 | Identificar e tratar os riscos dos processos de concessão e de pagamento de vantagens e benefícios ao quadro de pessoal do TRT7 | Plano de Gestão de Riscos - Gestão de Pessoas | Elaboração de Plano de Gestão de Riscos - Gestão de Pessoas - com foco na gestão de vantagens e benefícios | 2024: Elaboração e apresentação do Plano de Gestão de Riscos à Administração; 2025: Implementação do Plano de Gestão de Riscos | (%) Número de riscos tratados/ total de riscos identificados | Secretaria de Gestão de Pessoas Coordenadoria de Pagamento de Pessoal | - Riscos identificados - Plano de Tratamento de Riscos | Não há custos específicos |  | 2024-04-01 | 2025-12-31
MACROPROCESSO DE GESTÃO DE PESSOAS - MONITORAMENTO INTERNO
4 - Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados 7 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica 9 - Incrementar modelo de gestão de pessoas | Implantar a Gestão de Processos na Secretaria de Gestão de Pessoas | Aprimorar os processos de trabalho críticos para a Gestão de Pessoas do TRT7 | Aprimoramento dos processos de trabalho críticos para a Gestão de Pessoas do TRT7 | Mapeamento e estabelecimento de ciclos de melhoria para os processos criticos da SGPe. | 2023: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para 10% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas; 2024: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para 20% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas 2025: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para + 20% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas 2026: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para + 20% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas | (%) Processos críticos de GP mapeados/ Processos críticos de GP | Secretaria de Gestão de Pessoas e Comitê específico | - Processos críticos mapeados; - Processos críticos remodelados; | Não há custos específicos |  | 2023-01-01 | 2026-12-31
| Monitorar o desempenho da Gestão de Pessoas | Prestar contas dos resultados das iniciativas relacionadas no Plano Tático de Gestão de Pessoas | Relatórios das Iniciativas do Plano Tático de Gestão de Pessoas | Prestação de contas dos resultados das iniciativas relacionadas no Plano Tático de Gestão de Pessoas | Até 2026: Disponibilizar paulatinamente, no sítio do Tribunal, o acompanhamento das ações e indicadores 2024: Desenvolvimento de dashboards ou relatórios dos indicadores definidos no Plano Tático de Gestão de Pessoas | (%) Iniciativas relatadas/ Total de Iniciativas do Plano de Contribuição | Unidades responsáveis por cada iniciativa | - Relatórios de Status das Iniciativas; | Não há custos específicos |  | 2024-06-01 | 2026-12-31
|  | Monitorar os resultados, por meio de reuniões periódicas de análise da estratégia | Monitoramento dos resultados, por meio de reuniões periódicas de análise da estratégia (RAE - GP) | Estabelecimento, junto à instância adequada, de formato e periodicidade de reuniões para Revisão e Avaliação da Estratégia e Acompanhamento das Iniciativas, com base nas metas e nos indicadores estabelecidos. | Realizar 3 RAE's no período/ano; | (%) Qtde de RAEs realizadas/ Qtde de RAEs programadas | Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas | - Formulários trimestrais de acompanhamento das iniciativas dos Plano de Contribuição de Gestão de Pessoas do Tribunal; - Encaminhamentos decorrentes da análise | Não há custos específicos |  | 2023-09-01 | 2026-12-31
MACROPROCESSO DE GESTÃO DE PESSOAS - COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS
4 - Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados 9 - Incrementar modelo de gestão de pessoas | Promover a transparência ativa da Governança e da Gestão de Pessoas do TRT7 | Divulgar ações, projetos, produtos e resultados da gestão de pessoas do TRT7 | Atualização da página de Governança de Gestão de Pessoas do TRT7 | Atualização geral do conteúdo atual, bastante defasado; ato contínuo, estabelecimento de um processo para disponibilização e atualização das informações definidas por normativos, pelas instâncias de governança e/ou por instâncias de controle no sítio do Tribunal na Internet. | 2024: atualização da página de governança ; 2025: implementação do processo de alimentação e atualização da página | Incremento dos acessos à página de Governança e Gestão de Pessoas do TRT7 | Secretaria de Gestão de Pessoas | - Página de Governança de Gestão de Pessoas do TRT7 atualizada | Não há custos específicos |  | 2024-01-01 | 2025-12-31

## Priorização de Iniciativas (hidden)
| Iniciativas - Plano Tático de Gestão de Pessoas | AÇÃO(ÕES) REQUISITO(S) | NORMA/ DEMANDA COGENTE? | Aprovado (Sim / Não ) | V - Valor para o Tribunal (1-10) | C - Urgência da Implementação (1-10) | R - Risco / Oportunidade (1-10) | D - Duração / Esforço - (1-10) | P - prioridade P = (V+C+R-D)/4 | Priorização | Meta | Indicador
MACROPROCESSO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
1 | Atualização da Política de Gestão de Pessoas do TRT7 |  | Decreto 9991/2019 Res.CNJ 240/2016 |  | 10 | 10 | 10 | 5 | 6.25 | 1 | Nova Política de Gestão de Pessoas apresentada e publicada | --
2 | Identificação das ocupações críticas |  | Res. CSJT 229/2018 Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganizacional de Gestão de Pessoas iGG - Gestão de Pessoas |  | 10 | 10 | 10 | 7 | 5.75 | 2 | 2024: 100% das ocupações críticas da área administrativa & 50% das ocupações críticas das unidades de apoio judiciário 2025: 100% das ocupações críticas das unidades de apoio judiciário & 100% das ocupações críticas dos Gabinetes de Desembargadores; 2026: 100% das ocupações críticas das Varas do Trabalho | (%) Área (ou unidade) com ocupações críticas identificadas/ total de áreas (ou unidades) do Tribunall
3 | Instituição de processo sucessório para ocupações críticas | 2 | Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas iGG - Gestão de Pessoas |  | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 |  | 2024: Normatização & Mapeamento do processo | (%) Número de ocupações críticas objeto do processo sucessório/ total de ocupações críticas
4 | Adequação da estrutura do TRT7 à Res. CSJT 296/2021 |  | Res. CSJT 296/2020 Cesta de Indicadores da JT |  | 8 | 8 | 8 | 10 | 3.5 |  | - Satisfação a Acordo do TRT7 com entidades de classe (Res. CNJ 219/2016) - Índice de Aderência à Resolução CSJT 296/2021 | Índice de aderência à norma que padroniza a estrutura da JT de 1º e 2º Graus - IANE (indicador nacional)
MACROPROCESSO DESENVOLVIMENTO
5 | Estrutura para Coordenação da Gestão por Competências |  | Boas Práticas Resolução CSJT 92/2011 Resolução CNJ 192/2014 Meta CNJ em 2014 |  | 8 | 8 | 9 | 7 | 4.5 |  | Criação de estrutura própria ligada à DDP/SGPe | --
6 | #REF! | 5 | Ato CSJT316/2014 |  | 8 | 8 | 9 | 10 | 3.75 |  | #REF! | #REF!
7 | Identificação e documentação de GAPs de competência (ocupações críticas) | 2, 5 e 6 | Resolução CSJT 92/2011 Resolução CNJ 192/2014 Res. CSJT 229/2018 Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas |  | 10 | 9 | 9 | 5 | 5.75 |  | 2024: Identificação dos GAPs de competência de 20% das ocupações críticas de área definida do Tribunal; 2025: Identificação dos GAPs de competência de + 20% das ocupações críticas de área definida do Tribunal; 2026: Identificação dos GAPs de competência de + 20% das ocupações críticas de área definida do Tribunal; | (%) Ocupações criticas com gaps de competência identificados / Total de ocupações críticas
8 | Capacitação nos gaps de competência identificados (ocupações críticas) | 2, 5, 6 e 7 | Resolução CSJT 92/2011 Resolução CNJ 192/2014 Res. CSJT 229/2018 Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas |  | 10 | 10 | 10 | 5 | 6.25 |  | 2024: estabelecimento de processo para elaboração de plano de capacitação específico, focado nos GAPs de competência dos servidores em ocupações críticas 2025: capacitação de 20% de servidores em ocupações críticas conforme plano específico 2026: capacitação de + 20% de servidores em ocupações críticas conforme plano específico | (%) Número de servidores em ocupações críticas capacitados cf. plano específico/ total de servidores em ocupações críticas
| #REF! |  | iGG - Gestão de Pessoas Proposta de Intervenção da Pesquisa de Clima | [7 empty] | #REF! | #REF!
| #REF! |  | Proposta de Intervenção da Pesquisa de Clima | [7 empty] | #REF! | #REF!
MACROPROCESSO GESTÃO DE DESEMPENHO
9 | Monitoramento das Demandas de capacitação decorrentes da Avaliação Funcional |  | Ato Nacional e TRT7 iGG - Gestão de Pessoas |  | 10 | 10 | 10 | 4 | 6.5 |  | 2024: Instituição e implementação do processo e construção de linha de base 2025: 25% de realização das capacitações demandadas em avaliações funcionais; 10% de capacitações demandadas e realizadas monitoradas 2026: 50% de realização das capacitações demandadas em avaliações funcionais; 10% de capacitações demandadas e realizadas monitoradas | (%) Capacitações demandadas em processo de avaliação realizadas/ capacitações demandadas em processo de avaliação (%) Capacitações demandadas em processo de avaliação monitoradas/ capacitações demandadas em processo de avaliação realizadas
10 | #REF! |  | Ato Nacional e Ato TRT7 75/2021 iGG - Gestão de Pessoas |  | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 |  | #REF! | #REF!
11 | Avaliação Funcional de Servidores Estáveis |  | Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas iGG - Gestão de Pessoas |  | 9 | 8 | 10 | 10 | 4.25 |  | 2025: Estabelecer o Processo de Avaliação Funcional para servidores estáveis, não sujeitos à Promoção e/ou Progressão 2026: Realizar Projeto Piloto | (%) Número de servidores estáveis avaliados/ total de servidores estáveis
MACROPROCESSO GESTÃO DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA
12 | Programa de Premiação de Magistrados, Servidores e Unidades |  | RESOLUÇÃO NORMATIVA TRT7 Nº 8/2020 |  | 8 | 8 | 9 | 4 | 5.25 |  | Realizar 1 evento de premiação a cada biênio | Servidores premiados/ total dos servidores. Categorias: Prêmio de Excelência Funcional por reconhecimento entre pares; Prêmio Alta Performance; Prêmio Sustentabilidade; Prêmio Prata da Casa e Prêmio de Homenagem aos Aposentados.
13 | #REF! |  | iGG - Gestão de Pessoas |  | 8 | 8 | 8 | 5 | 4.75 |  | #REF! | #REF!
14 |  |  | iGG - Gestão de Pessoas Cesta de Indicadores da JT |  | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 |  | Implementar 50% das ações propostas a cada ciclo de pesquisa de clima | (%) Ações de intervenção implementadas / total de Ações de intervenção propostas
15 | Saúde em Dia |  | Resolução CNJ 207/2015 Meta Nacional 10 (CNJ) em 2023 Meta do CNJ tb em 2020, 2021, 2022 Glossário de Indicadores - CNJ |  | 10 | 10 | 10 | 7 | 5.75 |  | - Realizar anualmente exames periódicos de saúde em 15% dos magistrados e dos servidores ativos - Promover pelo menos uma ação com vistas a reduzir a incidência de casos de uma das cinco doenças mais frequentes constatadas nos exames periódicos de saúde ou de uma das cinco maiores causas de absenteísmos do ano anterior. | Índice de promoção da saúde de magistrados e servidores - IPSMS (indicador nacional)
16 | #REF! |  | Resolução CNJ 207/2015 Resolução CSJT 342/2022 Meta Nacional 10 (CNJ) em 2023 Meta do CNJ tb em 2020, 2021, 2022 Glossário de Indicadores - CNJ |  | 10 | 10 | 10 | 7 | 5.75 |  | #REF! | #REF!
| #REF! |  | Proposta de Intervenção da Pesquisa de Clima | [7 empty] | #REF! | #REF!
| #REF! |  | Proposta de Intervenção da Pesquisa de Clima | [7 empty] | #REF! | #REF!
| #REF! |  | Proposta de Intervenção da Pesquisa de Clima | [7 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | iGG - Gestão de Pessoas Proposta de Intervenção da Pesquisa de Clima | [7 empty] | 2025: Implementação do projeto | --
MACROPROCESSO GESTÃO DE INFORMAÇÕES FUNCIONAIS
17 | Integralização do acervo da documentação de pessoal no Sistema de Assentamentos Funcionais (Digitalização das Pastas Funcionais) |  | Boas Práticas |  | 10 | 8 | 9 | 8 | 4.75 |  | - Definição de processo de trabalho para digitalização das pastas funcionais 2023: 25% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF 2024: 50% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF 2025: 75% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF 2026: 100% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF | (%) pastas funcionais digitalizadas no período/ pastas funcionais a digitalizar
18 | Saneamento de Cadastro de Benefício (PASS) |  | Atos TRT7 125/2019 e 3/2020 Boas Práticas Auditoria SAUDI |  | 10 | 10 | 10 | 7 | 5.75 |  | 1 recadastramento anual; | (%) recadastrados/ recadastrandos
MACROPROCESSO GESTÃO DE BENEFÍCIOS
19 | Plano de Gestão de Riscos - Gestão de Pessoas |  | Resolução CNJ 410/2021 Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas Cesta de Indicadores da JT |  | 10 | 10 | 10 | 7 | 5.75 |  | 2024: Elaboração e apresentação do Plano de Gestão de Riscos à Administração; 2025: Implementação do Plano de Gestão de Riscos | (%) Número de riscos tratados/ total de riscos identificados
MACROPROCESSO MONITORAMENTO INTERNO
20 | Aprimoramento dos processos de trabalho críticos para a Gestão de Pessoas do TRT7 |  | iGG - Gestão de Pessoas Cesta de Indicadores da JT |  | 10 | 10 | 10 | 9 | 5.25 |  | 2023: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para 10% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas; 2024: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para 20% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas 2025: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para + 20% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas 2026: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para + 20% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas | (%) Processos críticos de GP mapeados/ Processos críticos de GP
21 | Relatórios das Iniciativas do Plano Tático de Gestão de Pessoas | Aprovação do Plano Tático, com metas e indicadores | Res. CSJT 259/2020 Ato TRT7 168/2018 |  | 10 | 10 | 10 | 7 | 5.75 |  | Até 2026: Disponibilizar paulatinamente, no sítio do Tribunal, o acompanhamento das ações e indicadores 2024: Desenvolvimento de dashboards ou relatórios dos indicadores definidos no Plano Tático de Gestão de Pessoas | (%) Iniciativas relatadas/ Total de Iniciativas do Plano de Contribuição
22 | Monitoramento dos resultados, por meio de reuniões periódicas de análise da estratégia (RAE - GP) | Aprovação do Plano Tático, com metas e indicadores | Res. CSJT 259/2020 Ato TRT7 168/2018 |  | 10 | 10 | 10 | 5 | 6.25 |  | Realizar 3 RAE's no período/ano; | (%) Qtde de RAEs realizadas/ Qtde de RAEs programadas
| #REF! |  | iGG - Gestão de Pessoas Proposta de Intervenção da Pesquisa de Clima | [7 empty] | #REF! | #REF!
MACROPROCESSO COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS
23 | Atualização da página de Governança de Gestão de Pessoas do TRT7 | 1, 19 | iGG - Gestão de Pessoas Boas Práticas |  | 8 | 8 | 8 | 6 | 4.5 |  | 2024: atualização da página de governança ; 2025: implementação do processo de alimentação e atualização da página | Incremento dos acessos à página de Governança e Gestão de Pessoas do TRT7
Legenda
Amarelo
Branco
Vermelho
Laranja

## JOAREZ (hidden)
| Iniciativas - Plano Tático de Gestão de Pessoas | AÇÃO(ÕES) REQUISITO(S) | NORMA/ DEMANDA COGENTE? | Aprovado (Sim / Não ) | V - Valor para o Tribunal (1-10) | C - Urgência da Implementação (1-10) | R - Risco / Oportunidade (1-10) | D - Duração / Esforço - (1-10) | P - prioridade P = (V+C+R-D)/4 | Meta | Indicador
MACROPROCESSO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
1 | Atualização da Política de Gestão de Pessoas do TRT7 |  | Decreto 9991/2019 Res.CNJ 240/2016 | [5 empty] | 0 | Nova Política de Gestão de Pessoas apresentada e publicada | --
2 | Identificação das ocupações críticas |  | Res. CSJT 229/2018 Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganizacional de Gestão de Pessoas iGG - Gestão de Pessoas |  | 10 | 7 | 8 | 7 | 4.5 | 2024: 100% das ocupações críticas da área administrativa & 50% das ocupações críticas das unidades de apoio judiciário 2025: 100% das ocupações críticas das unidades de apoio judiciário & 100% das ocupações críticas dos Gabinetes de Desembargadores; 2026: 100% das ocupações críticas das Varas do Trabalho | (%) Área (ou unidade) com ocupações críticas identificadas/ total de áreas (ou unidades) do Tribunall
3 | Instituição de processo sucessório para ocupações críticas | 2 | Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas iGG - Gestão de Pessoas |  | 10 | 7 | 8 | 10 | 3.75 | 2024: Normatização & Mapeamento do processo | (%) Número de ocupações críticas objeto do processo sucessório/ total de ocupações críticas
4 | Adequação da estrutura do TRT7 à Res. CSJT 296/2021 |  | Res. CSJT 296/2020 Cesta de Indicadores da JT |  | 8 | 9 | 9 | 8 | 4.5 | - Satisfação a Acordo do TRT7 com entidades de classe (Res. CNJ 219/2016) - Índice de Aderência à Resolução CSJT 296/2021 | Índice de aderência à norma que padroniza a estrutura da JT de 1º e 2º Graus - IANE (indicador nacional)
MACROPROCESSO DESENVOLVIMENTO
5 | Estrutura para Coordenação da Gestão por Competências |  | Boas Práticas Resolução CSJT 92/2011 Resolução CNJ 192/2014 Meta CNJ em 2014 |  |  | 10 | 8 |  | 4.5 | Criação de estrutura própria ligada à DDP/SGPe | --
6 | #REF! | 5 | Ato CSJT316/2014 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF!
7 | Identificação e documentação de GAPs de competência (ocupações críticas) | 2, 5 e 6 | Resolução CSJT 92/2011 Resolução CNJ 192/2014 Res. CSJT 229/2018 Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2024: Identificação dos GAPs de competência de 20% das ocupações críticas de área definida do Tribunal; 2025: Identificação dos GAPs de competência de + 20% das ocupações críticas de área definida do Tribunal; 2026: Identificação dos GAPs de competência de + 20% das ocupações críticas de área definida do Tribunal; | (%) Ocupações criticas com gaps de competência identificados / Total de ocupações críticas
8 | Capacitação nos gaps de competência identificados (ocupações críticas) | 2, 5, 6 e 7 | Resolução CSJT 92/2011 Resolução CNJ 192/2014 Res. CSJT 229/2018 Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2024: estabelecimento de processo para elaboração de plano de capacitação específico, focado nos GAPs de competência dos servidores em ocupações críticas 2025: capacitação de 20% de servidores em ocupações críticas conforme plano específico 2026: capacitação de + 20% de servidores em ocupações críticas conforme plano específico | (%) Número de servidores em ocupações críticas capacitados cf. plano específico/ total de servidores em ocupações críticas
MACROPROCESSO GESTÃO DE DESEMPENHO
9 | Monitoramento das Demandas de capacitação decorrentes da Avaliação Funcional |  | Ato Nacional e TRT7 iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2024: Instituição e implementação do processo e construção de linha de base 2025: 25% de realização das capacitações demandadas em avaliações funcionais; 10% de capacitações demandadas e realizadas monitoradas 2026: 50% de realização das capacitações demandadas em avaliações funcionais; 10% de capacitações demandadas e realizadas monitoradas | (%) Capacitações demandadas em processo de avaliação realizadas/ capacitações demandadas em processo de avaliação (%) Capacitações demandadas em processo de avaliação monitoradas/ capacitações demandadas em processo de avaliação realizadas
10 | #REF! |  | Ato Nacional e Ato TRT7 75/2021 iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF!
11 | Avaliação Funcional de Servidores Estáveis |  | Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2025: Estabelecer o Processo de Avaliação Funcional para servidores estáveis, não sujeitos à Promoção e/ou Progressão 2026: Realizar Projeto Piloto | (%) Número de servidores estáveis avaliados/ total de servidores estáveis
MACROPROCESSO GESTÃO DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA
12 | Programa de Premiação de Magistrados, Servidores e Unidades |  | RESOLUÇÃO NORMATIVA TRT7 Nº 8/2020 | [5 empty] | 0 | Realizar 1 evento de premiação a cada biênio | Servidores premiados/ total dos servidores. Categorias: Prêmio de Excelência Funcional por reconhecimento entre pares; Prêmio Alta Performance; Prêmio Sustentabilidade; Prêmio Prata da Casa e Prêmio de Homenagem aos Aposentados.
13 | #REF! |  | iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF!
14 |  |  | iGG - Gestão de Pessoas Cesta de Indicadores da JT | [5 empty] | 0 | Implementar 50% das ações propostas a cada ciclo de pesquisa de clima | (%) Ações de intervenção implementadas / total de Ações de intervenção propostas
15 | Saúde em Dia |  | Resolução CNJ 207/2015 Meta Nacional 10 (CNJ) em 2023 Meta do CNJ tb em 2020, 2021, 2022 Glossário de Indicadores - CNJ | [5 empty] | 0 | - Realizar anualmente exames periódicos de saúde em 15% dos magistrados e dos servidores ativos - Promover pelo menos uma ação com vistas a reduzir a incidência de casos de uma das cinco doenças mais frequentes constatadas nos exames periódicos de saúde ou de uma das cinco maiores causas de absenteísmos do ano anterior. | Índice de promoção da saúde de magistrados e servidores - IPSMS (indicador nacional)
16 | #REF! |  | Resolução CNJ 207/2015 Resolução CSJT 342/2022 Meta Nacional 10 (CNJ) em 2023 Meta do CNJ tb em 2020, 2021, 2022 Glossário de Indicadores - CNJ | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF!
MACROPROCESSO GESTÃO DE INFORMAÇÕES FUNCIONAIS
17 | Integralização do acervo da documentação de pessoal no Sistema de Assentamentos Funcionais (Digitalização das Pastas Funcionais) |  | Boas Práticas | [5 empty] | 0 | - Definição de processo de trabalho para digitalização das pastas funcionais 2023: 25% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF 2024: 50% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF 2025: 75% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF 2026: 100% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF | (%) pastas funcionais digitalizadas no período/ pastas funcionais a digitalizar
18 | Saneamento de Cadastro de Benefício (PASS) |  | Atos TRT7 125/2019 e 3/2020 Boas Práticas Auditoria SAUDI | [5 empty] | 0 | 1 recadastramento anual; | (%) recadastrados/ recadastrandos
MACROPROCESSO GESTÃO DE BENEFÍCIOS
19 | Plano de Gestão de Riscos - Gestão de Pessoas |  | Resolução CNJ 410/2021 Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas Cesta de Indicadores da JT | [5 empty] | 0 | 2024: Elaboração e apresentação do Plano de Gestão de Riscos à Administração; 2025: Implementação do Plano de Gestão de Riscos | (%) Número de riscos tratados/ total de riscos identificados
MACROPROCESSO MONITORAMENTO INTERNO
20 | Aprimoramento dos processos de trabalho críticos para a Gestão de Pessoas do TRT7 |  | iGG - Gestão de Pessoas Cesta de Indicadores da JT | [5 empty] | 0 | 2023: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para 10% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas; 2024: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para 20% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas 2025: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para + 20% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas 2026: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para + 20% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas | (%) Processos críticos de GP mapeados/ Processos críticos de GP
21 | Relatórios das Iniciativas do Plano Tático de Gestão de Pessoas |  | Res. CSJT 259/2020 Ato TRT7 168/2018 | [5 empty] | 0 | Até 2026: Disponibilizar paulatinamente, no sítio do Tribunal, o acompanhamento das ações e indicadores 2024: Desenvolvimento de dashboards ou relatórios dos indicadores definidos no Plano Tático de Gestão de Pessoas | (%) Iniciativas relatadas/ Total de Iniciativas do Plano de Contribuição
22 | Monitoramento dos resultados, por meio de reuniões periódicas de análise da estratégia (RAE - GP) |  | Res. CSJT 259/2020 Ato TRT7 168/2018 | [5 empty] | 0 | Realizar 3 RAE's no período/ano; | (%) Qtde de RAEs realizadas/ Qtde de RAEs programadas
MACROPROCESSO COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS
23 | Atualização da página de Governança de Gestão de Pessoas do TRT7 |  | iGG - Gestão de Pessoas Boas Práticas | [5 empty] | 0 | 2024: atualização da página de governança ; 2025: implementação do processo de alimentação e atualização da página | Incremento dos acessos à página de Governança e Gestão de Pessoas do TRT7
Legenda
Amarelo
Branco
Vermelho
Laranja

## FABIANA (hidden)
| Iniciativas - Plano Tático de Gestão de Pessoas | AÇÃO(ÕES) REQUISITO(S) | NORMA/ DEMANDA COGENTE? | Aprovado (Sim / Não ) | V - Valor para o Tribunal (1-10) | C - Urgência da Implementação (1-10) | R - Risco / Oportunidade (1-10) | D - Duração / Esforço - (1-10) | P - prioridade P = (V+C+R-D)/4 | Meta | Indicador
MACROPROCESSO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
1 | Atualização da Política de Gestão de Pessoas do TRT7 |  | Decreto 9991/2019 Res.CNJ 240/2016 | [5 empty] | 0 | Nova Política de Gestão de Pessoas apresentada e publicada | --
2 | Identificação das ocupações críticas |  | Res. CSJT 229/2018 Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganizacional de Gestão de Pessoas iGG - Gestão de Pessoas |  | 10 | 7 | 8 | 7 | 4.5 | 2024: 100% das ocupações críticas da área administrativa & 50% das ocupações críticas das unidades de apoio judiciário 2025: 100% das ocupações críticas das unidades de apoio judiciário & 100% das ocupações críticas dos Gabinetes de Desembargadores; 2026: 100% das ocupações críticas das Varas do Trabalho | (%) Área (ou unidade) com ocupações críticas identificadas/ total de áreas (ou unidades) do Tribunall
3 | Instituição de processo sucessório para ocupações críticas | 2 | Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas iGG - Gestão de Pessoas |  | 10 | 7 | 8 | 10 | 3.75 | 2024: Normatização & Mapeamento do processo | (%) Número de ocupações críticas objeto do processo sucessório/ total de ocupações críticas
4 | Adequação da estrutura do TRT7 à Res. CSJT 296/2021 |  | Res. CSJT 296/2020 Cesta de Indicadores da JT |  | 8 | 9 | 9 | 8 | 4.5 | - Satisfação a Acordo do TRT7 com entidades de classe (Res. CNJ 219/2016) - Índice de Aderência à Resolução CSJT 296/2021 | Índice de aderência à norma que padroniza a estrutura da JT de 1º e 2º Graus - IANE (indicador nacional)
MACROPROCESSO DESENVOLVIMENTO
5 | Estrutura para Coordenação da Gestão por Competências |  | Boas Práticas Resolução CSJT 92/2011 Resolução CNJ 192/2014 Meta CNJ em 2014 |  |  | 10 | 8 |  | 4.5 | Criação de estrutura própria ligada à DDP/SGPe | --
6 | #REF! | 5 | Ato CSJT316/2014 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF!
7 | Identificação e documentação de GAPs de competência (ocupações críticas) | 2, 5 e 6 | Resolução CSJT 92/2011 Resolução CNJ 192/2014 Res. CSJT 229/2018 Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2024: Identificação dos GAPs de competência de 20% das ocupações críticas de área definida do Tribunal; 2025: Identificação dos GAPs de competência de + 20% das ocupações críticas de área definida do Tribunal; 2026: Identificação dos GAPs de competência de + 20% das ocupações críticas de área definida do Tribunal; | (%) Ocupações criticas com gaps de competência identificados / Total de ocupações críticas
8 | Capacitação nos gaps de competência identificados (ocupações críticas) | 2, 5, 6 e 7 | Resolução CSJT 92/2011 Resolução CNJ 192/2014 Res. CSJT 229/2018 Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2024: estabelecimento de processo para elaboração de plano de capacitação específico, focado nos GAPs de competência dos servidores em ocupações críticas 2025: capacitação de 20% de servidores em ocupações críticas conforme plano específico 2026: capacitação de + 20% de servidores em ocupações críticas conforme plano específico | (%) Número de servidores em ocupações críticas capacitados cf. plano específico/ total de servidores em ocupações críticas
MACROPROCESSO GESTÃO DE DESEMPENHO
9 | Monitoramento das Demandas de capacitação decorrentes da Avaliação Funcional |  | Ato Nacional e TRT7 iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2024: Instituição e implementação do processo e construção de linha de base 2025: 25% de realização das capacitações demandadas em avaliações funcionais; 10% de capacitações demandadas e realizadas monitoradas 2026: 50% de realização das capacitações demandadas em avaliações funcionais; 10% de capacitações demandadas e realizadas monitoradas | (%) Capacitações demandadas em processo de avaliação realizadas/ capacitações demandadas em processo de avaliação (%) Capacitações demandadas em processo de avaliação monitoradas/ capacitações demandadas em processo de avaliação realizadas
10 | #REF! |  | Ato Nacional e Ato TRT7 75/2021 iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF!
11 | Avaliação Funcional de Servidores Estáveis |  | Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2025: Estabelecer o Processo de Avaliação Funcional para servidores estáveis, não sujeitos à Promoção e/ou Progressão 2026: Realizar Projeto Piloto | (%) Número de servidores estáveis avaliados/ total de servidores estáveis
MACROPROCESSO GESTÃO DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA
12 | Programa de Premiação de Magistrados, Servidores e Unidades |  | RESOLUÇÃO NORMATIVA TRT7 Nº 8/2020 | [5 empty] | 0 | Realizar 1 evento de premiação a cada biênio | Servidores premiados/ total dos servidores. Categorias: Prêmio de Excelência Funcional por reconhecimento entre pares; Prêmio Alta Performance; Prêmio Sustentabilidade; Prêmio Prata da Casa e Prêmio de Homenagem aos Aposentados.
13 | #REF! |  | iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF!
14 |  |  | iGG - Gestão de Pessoas Cesta de Indicadores da JT | [5 empty] | 0 | Implementar 50% das ações propostas a cada ciclo de pesquisa de clima | (%) Ações de intervenção implementadas / total de Ações de intervenção propostas
15 | Saúde em Dia |  | Resolução CNJ 207/2015 Meta Nacional 10 (CNJ) em 2023 Meta do CNJ tb em 2020, 2021, 2022 Glossário de Indicadores - CNJ | [5 empty] | 0 | - Realizar anualmente exames periódicos de saúde em 15% dos magistrados e dos servidores ativos - Promover pelo menos uma ação com vistas a reduzir a incidência de casos de uma das cinco doenças mais frequentes constatadas nos exames periódicos de saúde ou de uma das cinco maiores causas de absenteísmos do ano anterior. | Índice de promoção da saúde de magistrados e servidores - IPSMS (indicador nacional)
16 | #REF! |  | Resolução CNJ 207/2015 Resolução CSJT 342/2022 Meta Nacional 10 (CNJ) em 2023 Meta do CNJ tb em 2020, 2021, 2022 Glossário de Indicadores - CNJ | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF!
MACROPROCESSO GESTÃO DE INFORMAÇÕES FUNCIONAIS
17 | Integralização do acervo da documentação de pessoal no Sistema de Assentamentos Funcionais (Digitalização das Pastas Funcionais) |  | Boas Práticas | [5 empty] | 0 | - Definição de processo de trabalho para digitalização das pastas funcionais 2023: 25% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF 2024: 50% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF 2025: 75% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF 2026: 100% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF | (%) pastas funcionais digitalizadas no período/ pastas funcionais a digitalizar
18 | Saneamento de Cadastro de Benefício (PASS) |  | Atos TRT7 125/2019 e 3/2020 Boas Práticas Auditoria SAUDI | [5 empty] | 0 | 1 recadastramento anual; | (%) recadastrados/ recadastrandos
MACROPROCESSO GESTÃO DE BENEFÍCIOS
19 | Plano de Gestão de Riscos - Gestão de Pessoas |  | Resolução CNJ 410/2021 Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas Cesta de Indicadores da JT | [5 empty] | 0 | 2024: Elaboração e apresentação do Plano de Gestão de Riscos à Administração; 2025: Implementação do Plano de Gestão de Riscos | (%) Número de riscos tratados/ total de riscos identificados
MACROPROCESSO MONITORAMENTO INTERNO
20 | Aprimoramento dos processos de trabalho críticos para a Gestão de Pessoas do TRT7 |  | iGG - Gestão de Pessoas Cesta de Indicadores da JT | [5 empty] | 0 | 2023: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para 10% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas; 2024: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para 20% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas 2025: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para + 20% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas 2026: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para + 20% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas | (%) Processos críticos de GP mapeados/ Processos críticos de GP
21 | Relatórios das Iniciativas do Plano Tático de Gestão de Pessoas |  | Res. CSJT 259/2020 Ato TRT7 168/2018 | [5 empty] | 0 | Até 2026: Disponibilizar paulatinamente, no sítio do Tribunal, o acompanhamento das ações e indicadores 2024: Desenvolvimento de dashboards ou relatórios dos indicadores definidos no Plano Tático de Gestão de Pessoas | (%) Iniciativas relatadas/ Total de Iniciativas do Plano de Contribuição
22 | Monitoramento dos resultados, por meio de reuniões periódicas de análise da estratégia (RAE - GP) |  | Res. CSJT 259/2020 Ato TRT7 168/2018 | [5 empty] | 0 | Realizar 3 RAE's no período/ano; | (%) Qtde de RAEs realizadas/ Qtde de RAEs programadas
MACROPROCESSO COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS
23 | Atualização da página de Governança de Gestão de Pessoas do TRT7 |  | iGG - Gestão de Pessoas Boas Práticas | [5 empty] | 0 | 2024: atualização da página de governança ; 2025: implementação do processo de alimentação e atualização da página | Incremento dos acessos à página de Governança e Gestão de Pessoas do TRT7
Legenda
Amarelo
Branco
Vermelho
Laranja

## CPP (hidden)
| Iniciativas - Plano Tático de Gestão de Pessoas | AÇÃO(ÕES) REQUISITO(S) | NORMA/ DEMANDA COGENTE? | Aprovado (Sim / Não ) | V - Valor para o Tribunal (1-10) | C - Urgência da Implementação (1-10) | R - Risco / Oportunidade (1-10) | D - Duração / Esforço - (1-10) | P - prioridade P = (V+C+R-D)/4 | Meta | Indicador
MACROPROCESSO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
1 | Atualização da Política de Gestão de Pessoas do TRT7 |  | Decreto 9991/2019 Res.CNJ 240/2016 | [5 empty] | 0 | Nova Política de Gestão de Pessoas apresentada e publicada | --
2 | Identificação das ocupações críticas |  | Res. CSJT 229/2018 Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganizacional de Gestão de Pessoas iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2024: 100% das ocupações críticas da área administrativa & 50% das ocupações críticas das unidades de apoio judiciário 2025: 100% das ocupações críticas das unidades de apoio judiciário & 100% das ocupações críticas dos Gabinetes de Desembargadores; 2026: 100% das ocupações críticas das Varas do Trabalho | (%) Área (ou unidade) com ocupações críticas identificadas/ total de áreas (ou unidades) do Tribunall
3 | Instituição de processo sucessório para ocupações críticas | 2 | Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2024: Normatização & Mapeamento do processo | (%) Número de ocupações críticas objeto do processo sucessório/ total de ocupações críticas
4 | Adequação da estrutura do TRT7 à Res. CSJT 296/2021 |  | Res. CSJT 296/2020 Cesta de Indicadores da JT | [5 empty] | 0 | - Satisfação a Acordo do TRT7 com entidades de classe (Res. CNJ 219/2016) - Índice de Aderência à Resolução CSJT 296/2021 | Índice de aderência à norma que padroniza a estrutura da JT de 1º e 2º Graus - IANE (indicador nacional)
MACROPROCESSO DESENVOLVIMENTO
5 | Estrutura para Coordenação da Gestão por Competências |  | Boas Práticas Resolução CSJT 92/2011 Resolução CNJ 192/2014 Meta CNJ em 2014 | [5 empty] | 0 | Criação de estrutura própria ligada à DDP/SGPe | --
6 | #REF! | 5 | Ato CSJT316/2014 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF!
7 | Identificação e documentação de GAPs de competência (ocupações críticas) | 2, 5 e 6 | Resolução CSJT 92/2011 Resolução CNJ 192/2014 Res. CSJT 229/2018 Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2024: Identificação dos GAPs de competência de 20% das ocupações críticas de área definida do Tribunal; 2025: Identificação dos GAPs de competência de + 20% das ocupações críticas de área definida do Tribunal; 2026: Identificação dos GAPs de competência de + 20% das ocupações críticas de área definida do Tribunal; | (%) Ocupações criticas com gaps de competência identificados / Total de ocupações críticas
8 | Capacitação nos gaps de competência identificados (ocupações críticas) | 2, 5, 6 e 7 | Resolução CSJT 92/2011 Resolução CNJ 192/2014 Res. CSJT 229/2018 Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2024: estabelecimento de processo para elaboração de plano de capacitação específico, focado nos GAPs de competência dos servidores em ocupações críticas 2025: capacitação de 20% de servidores em ocupações críticas conforme plano específico 2026: capacitação de + 20% de servidores em ocupações críticas conforme plano específico | (%) Número de servidores em ocupações críticas capacitados cf. plano específico/ total de servidores em ocupações críticas
MACROPROCESSO GESTÃO DE DESEMPENHO
9 | Monitoramento das Demandas de capacitação decorrentes da Avaliação Funcional |  | Ato Nacional e TRT7 iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2024: Instituição e implementação do processo e construção de linha de base 2025: 25% de realização das capacitações demandadas em avaliações funcionais; 10% de capacitações demandadas e realizadas monitoradas 2026: 50% de realização das capacitações demandadas em avaliações funcionais; 10% de capacitações demandadas e realizadas monitoradas | (%) Capacitações demandadas em processo de avaliação realizadas/ capacitações demandadas em processo de avaliação (%) Capacitações demandadas em processo de avaliação monitoradas/ capacitações demandadas em processo de avaliação realizadas
10 | #REF! |  | Ato Nacional e Ato TRT7 75/2021 iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF!
11 | Avaliação Funcional de Servidores Estáveis |  | Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2025: Estabelecer o Processo de Avaliação Funcional para servidores estáveis, não sujeitos à Promoção e/ou Progressão 2026: Realizar Projeto Piloto | (%) Número de servidores estáveis avaliados/ total de servidores estáveis
MACROPROCESSO GESTÃO DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA
12 | Programa de Premiação de Magistrados, Servidores e Unidades |  | RESOLUÇÃO NORMATIVA TRT7 Nº 8/2020 | [5 empty] | 0 | Realizar 1 evento de premiação a cada biênio | Servidores premiados/ total dos servidores. Categorias: Prêmio de Excelência Funcional por reconhecimento entre pares; Prêmio Alta Performance; Prêmio Sustentabilidade; Prêmio Prata da Casa e Prêmio de Homenagem aos Aposentados.
13 | #REF! |  | iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF!
14 |  |  | iGG - Gestão de Pessoas Cesta de Indicadores da JT | [5 empty] | 0 | Implementar 50% das ações propostas a cada ciclo de pesquisa de clima | (%) Ações de intervenção implementadas / total de Ações de intervenção propostas
15 | Saúde em Dia |  | Resolução CNJ 207/2015 Meta Nacional 10 (CNJ) em 2023 Meta do CNJ tb em 2020, 2021, 2022 Glossário de Indicadores - CNJ | [5 empty] | 0 | - Realizar anualmente exames periódicos de saúde em 15% dos magistrados e dos servidores ativos - Promover pelo menos uma ação com vistas a reduzir a incidência de casos de uma das cinco doenças mais frequentes constatadas nos exames periódicos de saúde ou de uma das cinco maiores causas de absenteísmos do ano anterior. | Índice de promoção da saúde de magistrados e servidores - IPSMS (indicador nacional)
16 | #REF! |  | Resolução CNJ 207/2015 Resolução CSJT 342/2022 Meta Nacional 10 (CNJ) em 2023 Meta do CNJ tb em 2020, 2021, 2022 Glossário de Indicadores - CNJ | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF!
MACROPROCESSO GESTÃO DE INFORMAÇÕES FUNCIONAIS
17 | Integralização do acervo da documentação de pessoal no Sistema de Assentamentos Funcionais (Digitalização das Pastas Funcionais) |  | Boas Práticas | [5 empty] | 0 | - Definição de processo de trabalho para digitalização das pastas funcionais 2023: 25% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF 2024: 50% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF 2025: 75% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF 2026: 100% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF | (%) pastas funcionais digitalizadas no período/ pastas funcionais a digitalizar
18 | Saneamento de Cadastro de Benefício (PASS) |  | Atos TRT7 125/2019 e 3/2020 Boas Práticas Auditoria SAUDI | [5 empty] | 0 | 1 recadastramento anual; | (%) recadastrados/ recadastrandos
MACROPROCESSO GESTÃO DE BENEFÍCIOS
19 | Plano de Gestão de Riscos - Gestão de Pessoas |  | Resolução CNJ 410/2021 Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas Cesta de Indicadores da JT | [5 empty] | 0 | 2024: Elaboração e apresentação do Plano de Gestão de Riscos à Administração; 2025: Implementação do Plano de Gestão de Riscos | (%) Número de riscos tratados/ total de riscos identificados
MACROPROCESSO MONITORAMENTO INTERNO
20 | Aprimoramento dos processos de trabalho críticos para a Gestão de Pessoas do TRT7 |  | iGG - Gestão de Pessoas Cesta de Indicadores da JT | [5 empty] | 0 | 2023: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para 10% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas; 2024: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para 20% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas 2025: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para + 20% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas 2026: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para + 20% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas | (%) Processos críticos de GP mapeados/ Processos críticos de GP
21 | Relatórios das Iniciativas do Plano Tático de Gestão de Pessoas |  | Res. CSJT 259/2020 Ato TRT7 168/2018 | [5 empty] | 0 | Até 2026: Disponibilizar paulatinamente, no sítio do Tribunal, o acompanhamento das ações e indicadores 2024: Desenvolvimento de dashboards ou relatórios dos indicadores definidos no Plano Tático de Gestão de Pessoas | (%) Iniciativas relatadas/ Total de Iniciativas do Plano de Contribuição
22 | Monitoramento dos resultados, por meio de reuniões periódicas de análise da estratégia (RAE - GP) |  | Res. CSJT 259/2020 Ato TRT7 168/2018 | [5 empty] | 0 | Realizar 3 RAE's no período/ano; | (%) Qtde de RAEs realizadas/ Qtde de RAEs programadas
MACROPROCESSO COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS
23 | Atualização da página de Governança de Gestão de Pessoas do TRT7 |  | iGG - Gestão de Pessoas Boas Práticas | [5 empty] | 0 | 2024: atualização da página de governança ; 2025: implementação do processo de alimentação e atualização da página | Incremento dos acessos à página de Governança e Gestão de Pessoas do TRT7
Legenda
Amarelo
Branco
Vermelho
Laranja

## CIF (hidden)
| Iniciativas - Plano Tático de Gestão de Pessoas | AÇÃO(ÕES) REQUISITO(S) | NORMA/ DEMANDA COGENTE? | Aprovado (Sim / Não ) | V - Valor para o Tribunal (1-10) | C - Urgência da Implementação (1-10) | R - Risco / Oportunidade (1-10) | D - Duração / Esforço - (1-10) | P - prioridade P = (V+C+R-D)/4 | Meta | Indicador
MACROPROCESSO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
1 | Atualização da Política de Gestão de Pessoas do TRT7 |  | Decreto 9991/2019 Res.CNJ 240/2016 | [5 empty] | 0 | Nova Política de Gestão de Pessoas apresentada e publicada | --
2 | Identificação das ocupações críticas |  | Res. CSJT 229/2018 Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganizacional de Gestão de Pessoas iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2024: 100% das ocupações críticas da área administrativa & 50% das ocupações críticas das unidades de apoio judiciário 2025: 100% das ocupações críticas das unidades de apoio judiciário & 100% das ocupações críticas dos Gabinetes de Desembargadores; 2026: 100% das ocupações críticas das Varas do Trabalho | (%) Área (ou unidade) com ocupações críticas identificadas/ total de áreas (ou unidades) do Tribunall
3 | Instituição de processo sucessório para ocupações críticas | 2 | Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2024: Normatização & Mapeamento do processo | (%) Número de ocupações críticas objeto do processo sucessório/ total de ocupações críticas
4 | Adequação da estrutura do TRT7 à Res. CSJT 296/2021 |  | Res. CSJT 296/2020 Cesta de Indicadores da JT | [5 empty] | 0 | - Satisfação a Acordo do TRT7 com entidades de classe (Res. CNJ 219/2016) - Índice de Aderência à Resolução CSJT 296/2021 | Índice de aderência à norma que padroniza a estrutura da JT de 1º e 2º Graus - IANE (indicador nacional)
MACROPROCESSO DESENVOLVIMENTO
5 | Estrutura para Coordenação da Gestão por Competências |  | Boas Práticas Resolução CSJT 92/2011 Resolução CNJ 192/2014 Meta CNJ em 2014 | [5 empty] | 0 | Criação de estrutura própria ligada à DDP/SGPe | --
6 | #REF! | 5 | Ato CSJT316/2014 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF!
7 | Identificação e documentação de GAPs de competência (ocupações críticas) | 2, 5 e 6 | Resolução CSJT 92/2011 Resolução CNJ 192/2014 Res. CSJT 229/2018 Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2024: Identificação dos GAPs de competência de 20% das ocupações críticas de área definida do Tribunal; 2025: Identificação dos GAPs de competência de + 20% das ocupações críticas de área definida do Tribunal; 2026: Identificação dos GAPs de competência de + 20% das ocupações críticas de área definida do Tribunal; | (%) Ocupações criticas com gaps de competência identificados / Total de ocupações críticas
8 | Capacitação nos gaps de competência identificados (ocupações críticas) | 2, 5, 6 e 7 | Resolução CSJT 92/2011 Resolução CNJ 192/2014 Res. CSJT 229/2018 Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2024: estabelecimento de processo para elaboração de plano de capacitação específico, focado nos GAPs de competência dos servidores em ocupações críticas 2025: capacitação de 20% de servidores em ocupações críticas conforme plano específico 2026: capacitação de + 20% de servidores em ocupações críticas conforme plano específico | (%) Número de servidores em ocupações críticas capacitados cf. plano específico/ total de servidores em ocupações críticas
MACROPROCESSO GESTÃO DE DESEMPENHO
9 | Monitoramento das Demandas de capacitação decorrentes da Avaliação Funcional |  | Ato Nacional e TRT7 iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2024: Instituição e implementação do processo e construção de linha de base 2025: 25% de realização das capacitações demandadas em avaliações funcionais; 10% de capacitações demandadas e realizadas monitoradas 2026: 50% de realização das capacitações demandadas em avaliações funcionais; 10% de capacitações demandadas e realizadas monitoradas | (%) Capacitações demandadas em processo de avaliação realizadas/ capacitações demandadas em processo de avaliação (%) Capacitações demandadas em processo de avaliação monitoradas/ capacitações demandadas em processo de avaliação realizadas
10 | #REF! |  | Ato Nacional e Ato TRT7 75/2021 iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF!
11 | Avaliação Funcional de Servidores Estáveis |  | Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2025: Estabelecer o Processo de Avaliação Funcional para servidores estáveis, não sujeitos à Promoção e/ou Progressão 2026: Realizar Projeto Piloto | (%) Número de servidores estáveis avaliados/ total de servidores estáveis
MACROPROCESSO GESTÃO DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA
12 | Programa de Premiação de Magistrados, Servidores e Unidades |  | RESOLUÇÃO NORMATIVA TRT7 Nº 8/2020 | [5 empty] | 0 | Realizar 1 evento de premiação a cada biênio | Servidores premiados/ total dos servidores. Categorias: Prêmio de Excelência Funcional por reconhecimento entre pares; Prêmio Alta Performance; Prêmio Sustentabilidade; Prêmio Prata da Casa e Prêmio de Homenagem aos Aposentados.
13 | #REF! |  | iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF!
14 |  |  | iGG - Gestão de Pessoas Cesta de Indicadores da JT | [5 empty] | 0 | Implementar 50% das ações propostas a cada ciclo de pesquisa de clima | (%) Ações de intervenção implementadas / total de Ações de intervenção propostas
15 | Saúde em Dia |  | Resolução CNJ 207/2015 Meta Nacional 10 (CNJ) em 2023 Meta do CNJ tb em 2020, 2021, 2022 Glossário de Indicadores - CNJ | [5 empty] | 0 | - Realizar anualmente exames periódicos de saúde em 15% dos magistrados e dos servidores ativos - Promover pelo menos uma ação com vistas a reduzir a incidência de casos de uma das cinco doenças mais frequentes constatadas nos exames periódicos de saúde ou de uma das cinco maiores causas de absenteísmos do ano anterior. | Índice de promoção da saúde de magistrados e servidores - IPSMS (indicador nacional)
16 | #REF! |  | Resolução CNJ 207/2015 Resolução CSJT 342/2022 Meta Nacional 10 (CNJ) em 2023 Meta do CNJ tb em 2020, 2021, 2022 Glossário de Indicadores - CNJ | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF!
MACROPROCESSO GESTÃO DE INFORMAÇÕES FUNCIONAIS
17 | Integralização do acervo da documentação de pessoal no Sistema de Assentamentos Funcionais (Digitalização das Pastas Funcionais) |  | Boas Práticas | [5 empty] | 0 | - Definição de processo de trabalho para digitalização das pastas funcionais 2023: 25% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF 2024: 50% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF 2025: 75% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF 2026: 100% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF | (%) pastas funcionais digitalizadas no período/ pastas funcionais a digitalizar
18 | Saneamento de Cadastro de Benefício (PASS) |  | Atos TRT7 125/2019 e 3/2020 Boas Práticas Auditoria SAUDI | [5 empty] | 0 | 1 recadastramento anual; | (%) recadastrados/ recadastrandos
MACROPROCESSO GESTÃO DE BENEFÍCIOS
19 | Plano de Gestão de Riscos - Gestão de Pessoas |  | Resolução CNJ 410/2021 Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas Cesta de Indicadores da JT | [5 empty] | 0 | 2024: Elaboração e apresentação do Plano de Gestão de Riscos à Administração; 2025: Implementação do Plano de Gestão de Riscos | (%) Número de riscos tratados/ total de riscos identificados
MACROPROCESSO MONITORAMENTO INTERNO
20 | Aprimoramento dos processos de trabalho críticos para a Gestão de Pessoas do TRT7 |  | iGG - Gestão de Pessoas Cesta de Indicadores da JT | [5 empty] | 0 | 2023: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para 10% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas; 2024: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para 20% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas 2025: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para + 20% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas 2026: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para + 20% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas | (%) Processos críticos de GP mapeados/ Processos críticos de GP
21 | Relatórios das Iniciativas do Plano Tático de Gestão de Pessoas |  | Res. CSJT 259/2020 Ato TRT7 168/2018 | [5 empty] | 0 | Até 2026: Disponibilizar paulatinamente, no sítio do Tribunal, o acompanhamento das ações e indicadores 2024: Desenvolvimento de dashboards ou relatórios dos indicadores definidos no Plano Tático de Gestão de Pessoas | (%) Iniciativas relatadas/ Total de Iniciativas do Plano de Contribuição
22 | Monitoramento dos resultados, por meio de reuniões periódicas de análise da estratégia (RAE - GP) |  | Res. CSJT 259/2020 Ato TRT7 168/2018 | [5 empty] | 0 | Realizar 3 RAE's no período/ano; | (%) Qtde de RAEs realizadas/ Qtde de RAEs programadas
MACROPROCESSO COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS
23 | Atualização da página de Governança de Gestão de Pessoas do TRT7 |  | iGG - Gestão de Pessoas Boas Práticas | [5 empty] | 0 | 2024: atualização da página de governança ; 2025: implementação do processo de alimentação e atualização da página | Incremento dos acessos à página de Governança e Gestão de Pessoas do TRT7
Legenda
Amarelo
Branco
Vermelho
Laranja

## DDP (hidden)
| Iniciativas - Plano Tático de Gestão de Pessoas | AÇÃO(ÕES) REQUISITO(S) | NORMA/ DEMANDA COGENTE? | Aprovado (Sim / Não ) | V - Valor para o Tribunal (1-10) | C - Urgência da Implementação (1-10) | R - Risco / Oportunidade (1-10) | D - Duração / Esforço - (1-10) | P - prioridade P = (V+C+R-D)/4 | Meta | Indicador
MACROPROCESSO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
1 | Atualização da Política de Gestão de Pessoas do TRT7 |  | Decreto 9991/2019 Res.CNJ 240/2016 | [5 empty] | 0 | Nova Política de Gestão de Pessoas apresentada e publicada | --
2 | Identificação das ocupações críticas |  | Res. CSJT 229/2018 Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganizacional de Gestão de Pessoas iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2024: 100% das ocupações críticas da área administrativa & 50% das ocupações críticas das unidades de apoio judiciário 2025: 100% das ocupações críticas das unidades de apoio judiciário & 100% das ocupações críticas dos Gabinetes de Desembargadores; 2026: 100% das ocupações críticas das Varas do Trabalho | (%) Área (ou unidade) com ocupações críticas identificadas/ total de áreas (ou unidades) do Tribunall
3 | Instituição de processo sucessório para ocupações críticas | 2 | Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2024: Normatização & Mapeamento do processo | (%) Número de ocupações críticas objeto do processo sucessório/ total de ocupações críticas
4 | Adequação da estrutura do TRT7 à Res. CSJT 296/2021 |  | Res. CSJT 296/2020 Cesta de Indicadores da JT | [5 empty] | 0 | - Satisfação a Acordo do TRT7 com entidades de classe (Res. CNJ 219/2016) - Índice de Aderência à Resolução CSJT 296/2021 | Índice de aderência à norma que padroniza a estrutura da JT de 1º e 2º Graus - IANE (indicador nacional)
MACROPROCESSO DESENVOLVIMENTO
5 | Estrutura para Coordenação da Gestão por Competências |  | Boas Práticas Resolução CSJT 92/2011 Resolução CNJ 192/2014 Meta CNJ em 2014 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | Criação de estrutura própria ligada à DDP/SGPe | Índice de aderência à Resolução CSJT n.92/2011, Resolução n.192/2014 e à Meta CNJ em 2014.
6 | #REF! | 5 | Ato CSJT316/2014 |  | 10 | 10 | 9 | 10 | 4.75 | #REF! | #REF!
7 | Identificação e documentação de GAPs de competência (ocupações críticas) | 2, 5 e 6 | Resolução CSJT 92/2011 Resolução CNJ 192/2014 Res. CSJT 229/2018 Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2024: Identificação dos GAPs de competência de 20% das ocupações críticas de área definida do Tribunal; 2025: Identificação dos GAPs de competência de + 20% das ocupações críticas de área definida do Tribunal; 2026: Identificação dos GAPs de competência de + 20% das ocupações críticas de área definida do Tribunal; | (%) Ocupações criticas com gaps de competência identificados / Total de ocupações críticas
8 | Capacitação nos gaps de competência identificados (ocupações críticas) | 2, 5, 6 e 7 | Resolução CSJT 92/2011 Resolução CNJ 192/2014 Res. CSJT 229/2018 Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2024: estabelecimento de processo para elaboração de plano de capacitação específico, focado nos GAPs de competência dos servidores em ocupações críticas 2025: capacitação de 20% de servidores em ocupações críticas conforme plano específico 2026: capacitação de + 20% de servidores em ocupações críticas conforme plano específico | (%) Número de servidores em ocupações críticas capacitados cf. plano específico/ total de servidores em ocupações críticas
MACROPROCESSO GESTÃO DE DESEMPENHO
9 | Monitoramento das Demandas de capacitação decorrentes da Avaliação Funcional |  | Ato Nacional e TRT7 iGG - Gestão de Pessoas |  | 10 | 8 | 7 | 8 | 4.25 | 2024: Instituição e implementação do processo e construção de linha de base 2025: 25% de realização das capacitações demandadas em avaliações funcionais; 10% de capacitações demandadas e realizadas monitoradas 2026: 50% de realização das capacitações demandadas em avaliações funcionais; 10% de capacitações demandadas e realizadas monitoradas | (%) Capacitações demandadas em processo de avaliação realizadas/ capacitações demandadas em processo de avaliação (%) Capacitações demandadas em processo de avaliação monitoradas/ capacitações demandadas em processo de avaliação realizadas
10 | #REF! |  | Ato Nacional e Ato TRT7 75/2021 iGG - Gestão de Pessoas |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | #REF! | #REF!
11 | Avaliação Funcional de Servidores Estáveis |  | Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas iGG - Gestão de Pessoas |  | 10 | 9 | 9 | 10 | 4.5 | 2025: Estabelecer o Processo de Avaliação Funcional para servidores estáveis, não sujeitos à Promoção e/ou Progressão 2026: Realizar Projeto Piloto | (%) Número de servidores estáveis avaliados/ total de servidores estáveis
MACROPROCESSO GESTÃO DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA
12 | Programa de Premiação de Magistrados, Servidores e Unidades |  | RESOLUÇÃO NORMATIVA TRT7 Nº 8/2020 |  | 10 | 10 | 9 | 10 | 4.75 | Realizar 1 evento de premiação a cada biênio | Servidores premiados/ total dos servidores. Categorias: Prêmio de Excelência Funcional por reconhecimento entre pares; Prêmio Alta Performance; Prêmio Sustentabilidade; Prêmio Prata da Casa e Prêmio de Homenagem aos Aposentados.
13 | #REF! |  | iGG - Gestão de Pessoas |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | #REF! | #REF!
14 |  |  | iGG - Gestão de Pessoas Cesta de Indicadores da JT |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | Implementar 50% das ações propostas a cada ciclo de pesquisa de clima | (%) Ações de intervenção implementadas / total de Ações de intervenção propostas
15 | Saúde em Dia |  | Resolução CNJ 207/2015 Meta Nacional 10 (CNJ) em 2023 Meta do CNJ tb em 2020, 2021, 2022 Glossário de Indicadores - CNJ | [5 empty] | 0 | - Realizar anualmente exames periódicos de saúde em 15% dos magistrados e dos servidores ativos - Promover pelo menos uma ação com vistas a reduzir a incidência de casos de uma das cinco doenças mais frequentes constatadas nos exames periódicos de saúde ou de uma das cinco maiores causas de absenteísmos do ano anterior. | Índice de promoção da saúde de magistrados e servidores - IPSMS (indicador nacional)
16 | #REF! |  | Resolução CNJ 207/2015 Resolução CSJT 342/2022 Meta Nacional 10 (CNJ) em 2023 Meta do CNJ tb em 2020, 2021, 2022 Glossário de Indicadores - CNJ | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF!
MACROPROCESSO GESTÃO DE INFORMAÇÕES FUNCIONAIS
17 | Integralização do acervo da documentação de pessoal no Sistema de Assentamentos Funcionais (Digitalização das Pastas Funcionais) |  | Boas Práticas | [5 empty] | 0 | - Definição de processo de trabalho para digitalização das pastas funcionais 2023: 25% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF 2024: 50% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF 2025: 75% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF 2026: 100% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF | (%) pastas funcionais digitalizadas no período/ pastas funcionais a digitalizar
18 | Saneamento de Cadastro de Benefício (PASS) |  | Atos TRT7 125/2019 e 3/2020 Boas Práticas Auditoria SAUDI | [5 empty] | 0 | 1 recadastramento anual; | (%) recadastrados/ recadastrandos
MACROPROCESSO GESTÃO DE BENEFÍCIOS
19 | Plano de Gestão de Riscos - Gestão de Pessoas |  | Resolução CNJ 410/2021 Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas Cesta de Indicadores da JT | [5 empty] | 0 | 2024: Elaboração e apresentação do Plano de Gestão de Riscos à Administração; 2025: Implementação do Plano de Gestão de Riscos | (%) Número de riscos tratados/ total de riscos identificados
MACROPROCESSO MONITORAMENTO INTERNO
20 | Aprimoramento dos processos de trabalho críticos para a Gestão de Pessoas do TRT7 |  | iGG - Gestão de Pessoas Cesta de Indicadores da JT | [5 empty] | 0 | 2023: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para 10% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas; 2024: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para 20% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas 2025: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para + 20% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas 2026: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para + 20% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas | (%) Processos críticos de GP mapeados/ Processos críticos de GP
21 | Relatórios das Iniciativas do Plano Tático de Gestão de Pessoas |  | Res. CSJT 259/2020 Ato TRT7 168/2018 | [5 empty] | 0 | Até 2026: Disponibilizar paulatinamente, no sítio do Tribunal, o acompanhamento das ações e indicadores 2024: Desenvolvimento de dashboards ou relatórios dos indicadores definidos no Plano Tático de Gestão de Pessoas | (%) Iniciativas relatadas/ Total de Iniciativas do Plano de Contribuição
22 | Monitoramento dos resultados, por meio de reuniões periódicas de análise da estratégia (RAE - GP) |  | Res. CSJT 259/2020 Ato TRT7 168/2018 | [5 empty] | 0 | Realizar 3 RAE's no período/ano; | (%) Qtde de RAEs realizadas/ Qtde de RAEs programadas
MACROPROCESSO COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS
23 | Atualização da página de Governança de Gestão de Pessoas do TRT7 |  | iGG - Gestão de Pessoas Boas Práticas | [5 empty] | 0 | 2024: atualização da página de governança ; 2025: implementação do processo de alimentação e atualização da página | Incremento dos acessos à página de Governança e Gestão de Pessoas do TRT7
Legenda
Amarelo
Branco
Vermelho
Laranja

## NAGG (hidden)
| Iniciativas - Plano Tático de Gestão de Pessoas | AÇÃO(ÕES) REQUISITO(S) | NORMA/ DEMANDA COGENTE? | Aprovado (Sim / Não ) | V - Valor para o Tribunal (1-10) | C - Urgência da Implementação (1-10) | R - Risco / Oportunidade (1-10) | D - Duração / Esforço - (1-10) | P - prioridade P = (V+C+R-D)/4 | Meta | Indicador
MACROPROCESSO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
1 | Atualização da Política de Gestão de Pessoas do TRT7 |  | Decreto 9991/2019 Res.CNJ 240/2016 | [5 empty] | 0 | Nova Política de Gestão de Pessoas apresentada e publicada | --
2 | Identificação das ocupações críticas |  | Res. CSJT 229/2018 Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganizacional de Gestão de Pessoas iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2024: 100% das ocupações críticas da área administrativa & 50% das ocupações críticas das unidades de apoio judiciário 2025: 100% das ocupações críticas das unidades de apoio judiciário & 100% das ocupações críticas dos Gabinetes de Desembargadores; 2026: 100% das ocupações críticas das Varas do Trabalho | (%) Área (ou unidade) com ocupações críticas identificadas/ total de áreas (ou unidades) do Tribunall
3 | Instituição de processo sucessório para ocupações críticas | 2 | Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2024: Normatização & Mapeamento do processo | (%) Número de ocupações críticas objeto do processo sucessório/ total de ocupações críticas
4 | Adequação da estrutura do TRT7 à Res. CSJT 296/2021 |  | Res. CSJT 296/2020 Cesta de Indicadores da JT | [5 empty] | 0 | - Satisfação a Acordo do TRT7 com entidades de classe (Res. CNJ 219/2016) - Índice de Aderência à Resolução CSJT 296/2021 | Índice de aderência à norma que padroniza a estrutura da JT de 1º e 2º Graus - IANE (indicador nacional)
MACROPROCESSO DESENVOLVIMENTO
5 | Estrutura para Coordenação da Gestão por Competências |  | Boas Práticas Resolução CSJT 92/2011 Resolução CNJ 192/2014 Meta CNJ em 2014 | [5 empty] | 0 | Criação de estrutura própria ligada à DDP/SGPe | --
6 | #REF! | 5 | Ato CSJT316/2014 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF!
7 | Identificação e documentação de GAPs de competência (ocupações críticas) | 2, 5 e 6 | Resolução CSJT 92/2011 Resolução CNJ 192/2014 Res. CSJT 229/2018 Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2024: Identificação dos GAPs de competência de 20% das ocupações críticas de área definida do Tribunal; 2025: Identificação dos GAPs de competência de + 20% das ocupações críticas de área definida do Tribunal; 2026: Identificação dos GAPs de competência de + 20% das ocupações críticas de área definida do Tribunal; | (%) Ocupações criticas com gaps de competência identificados / Total de ocupações críticas
8 | Capacitação nos gaps de competência identificados (ocupações críticas) | 2, 5, 6 e 7 | Resolução CSJT 92/2011 Resolução CNJ 192/2014 Res. CSJT 229/2018 Referenciais TCU Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2024: estabelecimento de processo para elaboração de plano de capacitação específico, focado nos GAPs de competência dos servidores em ocupações críticas 2025: capacitação de 20% de servidores em ocupações críticas conforme plano específico 2026: capacitação de + 20% de servidores em ocupações críticas conforme plano específico | (%) Número de servidores em ocupações críticas capacitados cf. plano específico/ total de servidores em ocupações críticas
MACROPROCESSO GESTÃO DE DESEMPENHO
9 | Monitoramento das Demandas de capacitação decorrentes da Avaliação Funcional |  | Ato Nacional e TRT7 iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2024: Instituição e implementação do processo e construção de linha de base 2025: 25% de realização das capacitações demandadas em avaliações funcionais; 10% de capacitações demandadas e realizadas monitoradas 2026: 50% de realização das capacitações demandadas em avaliações funcionais; 10% de capacitações demandadas e realizadas monitoradas | (%) Capacitações demandadas em processo de avaliação realizadas/ capacitações demandadas em processo de avaliação (%) Capacitações demandadas em processo de avaliação monitoradas/ capacitações demandadas em processo de avaliação realizadas
10 | #REF! |  | Ato Nacional e Ato TRT7 75/2021 iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF!
11 | Avaliação Funcional de Servidores Estáveis |  | Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | 2025: Estabelecer o Processo de Avaliação Funcional para servidores estáveis, não sujeitos à Promoção e/ou Progressão 2026: Realizar Projeto Piloto | (%) Número de servidores estáveis avaliados/ total de servidores estáveis
MACROPROCESSO GESTÃO DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA
12 | Programa de Premiação de Magistrados, Servidores e Unidades |  | RESOLUÇÃO NORMATIVA TRT7 Nº 8/2020 | [5 empty] | 0 | Realizar 1 evento de premiação a cada biênio | Servidores premiados/ total dos servidores. Categorias: Prêmio de Excelência Funcional por reconhecimento entre pares; Prêmio Alta Performance; Prêmio Sustentabilidade; Prêmio Prata da Casa e Prêmio de Homenagem aos Aposentados.
13 | #REF! |  | iGG - Gestão de Pessoas | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF!
14 |  |  | iGG - Gestão de Pessoas Cesta de Indicadores da JT | [5 empty] | 0 | Implementar 50% das ações propostas a cada ciclo de pesquisa de clima | (%) Ações de intervenção implementadas / total de Ações de intervenção propostas
15 | Saúde em Dia |  | Resolução CNJ 207/2015 Meta Nacional 10 (CNJ) em 2023 Meta do CNJ tb em 2020, 2021, 2022 Glossário de Indicadores - CNJ | [5 empty] | 0 | - Realizar anualmente exames periódicos de saúde em 15% dos magistrados e dos servidores ativos - Promover pelo menos uma ação com vistas a reduzir a incidência de casos de uma das cinco doenças mais frequentes constatadas nos exames periódicos de saúde ou de uma das cinco maiores causas de absenteísmos do ano anterior. | Índice de promoção da saúde de magistrados e servidores - IPSMS (indicador nacional)
16 | #REF! |  | Resolução CNJ 207/2015 Resolução CSJT 342/2022 Meta Nacional 10 (CNJ) em 2023 Meta do CNJ tb em 2020, 2021, 2022 Glossário de Indicadores - CNJ | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF!
MACROPROCESSO GESTÃO DE INFORMAÇÕES FUNCIONAIS
17 | Integralização do acervo da documentação de pessoal no Sistema de Assentamentos Funcionais (Digitalização das Pastas Funcionais) |  | Boas Práticas | [5 empty] | 0 | - Definição de processo de trabalho para digitalização das pastas funcionais 2023: 25% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF 2024: 50% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF 2025: 75% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF 2026: 100% das pastas funcionais do universo alvo digitalizadas e integradas ao SAF | (%) pastas funcionais digitalizadas no período/ pastas funcionais a digitalizar
18 | Saneamento de Cadastro de Benefício (PASS) |  | Atos TRT7 125/2019 e 3/2020 Boas Práticas Auditoria SAUDI | [5 empty] | 0 | 1 recadastramento anual; | (%) recadastrados/ recadastrandos
MACROPROCESSO GESTÃO DE BENEFÍCIOS
19 | Plano de Gestão de Riscos - Gestão de Pessoas |  | Resolução CNJ 410/2021 Ato CSJT 84/2022 - Anexo II - Plano Intraorganização Gestão de Pessoas Cesta de Indicadores da JT | [5 empty] | 0 | 2024: Elaboração e apresentação do Plano de Gestão de Riscos à Administração; 2025: Implementação do Plano de Gestão de Riscos | (%) Número de riscos tratados/ total de riscos identificados
MACROPROCESSO MONITORAMENTO INTERNO
20 | Aprimoramento dos processos de trabalho críticos para a Gestão de Pessoas do TRT7 |  | iGG - Gestão de Pessoas Cesta de Indicadores da JT | [5 empty] | 0 | 2023: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para 10% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas; 2024: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para 20% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas 2025: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para + 20% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas 2026: Mapear e estabelecer ciclos de melhoria para + 20% dos processos criticos para a Gestão de Pessoas | (%) Processos críticos de GP mapeados/ Processos críticos de GP
21 | Relatórios das Iniciativas do Plano Tático de Gestão de Pessoas |  | Res. CSJT 259/2020 Ato TRT7 168/2018 | [5 empty] | 0 | Até 2026: Disponibilizar paulatinamente, no sítio do Tribunal, o acompanhamento das ações e indicadores 2024: Desenvolvimento de dashboards ou relatórios dos indicadores definidos no Plano Tático de Gestão de Pessoas | (%) Iniciativas relatadas/ Total de Iniciativas do Plano de Contribuição
22 | Monitoramento dos resultados, por meio de reuniões periódicas de análise da estratégia (RAE - GP) |  | Res. CSJT 259/2020 Ato TRT7 168/2018 | [5 empty] | 0 | Realizar 3 RAE's no período/ano; | (%) Qtde de RAEs realizadas/ Qtde de RAEs programadas
MACROPROCESSO COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS
23 | Atualização da página de Governança de Gestão de Pessoas do TRT7 |  | iGG - Gestão de Pessoas Boas Práticas | [5 empty] | 0 | 2024: atualização da página de governança ; 2025: implementação do processo de alimentação e atualização da página | Incremento dos acessos à página de Governança e Gestão de Pessoas do TRT7
Legenda
Amarelo
Branco
Vermelho
Laranja

## iGG-Pessoas x PCGPessoas (hidden)
INDICADOR DE GESTÃO DE PESSOAS (1) |  | AVALIAÇÃO 2021 | PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS
|  |  | MACROPROCESSO | OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO | LINHA DE AÇÃO | INICIATIVA
2152- A liderança monitora o desempenho da gestão de pessoas |  | INICIAL | MONITORAMENTO INTERNO | Monitorar o desempenho da Gestão de Pessoas | Prestar contas dos resultados das iniciativas relacionadas no Plano de Contribuição de Gestão de Pessoas | Relatórios das Iniciativas do Plano de Contribuição de Gestão de Pessoas
[5 empty] | Monitorar os resultados, por meio de reuniões periódicas de análise da estratégia | Relatório de Análise da Estratégia - Gestão de Pessoas (RAE - GP)
a) rotinas de monitoramento do desempenho da gestão de pessoas estão definidas |  | Resposta TRT7
SIM
b) há acompanhamento na execução dos planos vigentes quanto ao alcance das metas estabelecidas |  | Resposta TRT7
SIM
c) os indicadores de desempenho da gestão de pessoas estão implantados (há coleta e análise dos dados necessários à medição de desempenho) |  | Resposta TRT7
NÃO
d) relatórios de medição de desempenho da gestão de pessoas estão disponíveis à liderança |  | Resposta TRT7
NÃO
4113. A organização verifica se os gestores cumprem as políticas de gestão de pessoas |  | INICIAL | - | - | - | -
4122. Os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de colaboradores da organização estão definidos e documentados |  | INICIAL | DESENVOLVIMENTO | Implantar modelo de gestão por competências no TRT7 | Retomar projeto de gestão por competências | Implantação do Sistema PROGECOM
Atualização de matrizes de competência gerais (organizacionais) e específicas (profissionais)
4131. A escolha dos gestores ocorre segundo perfis profissionais previamente definidos e documentados |  | INICIAL | DESENVOLVIMENTO | Implantar modelo de gestão por competências no TRT7 | Retomar projeto de gestão por competências | Implantação do Sistema PROGECOM
Atualização de perfis profissionais
4134. A organização aloca os colaboradores com base na comparação entre os perfis profissionais apresentados por eles e os perfis profissionais desejados (documentados) pelas unidades organizacionais |  | INICIAL | DESENVOLVIMENTO | Implantar modelo de gestão por competências no TRT7 | Retomar projeto de gestão por competências | Implantação do Sistema PROGECOM
Atualização de matrizes de competência gerais (organizacionais) e específicas (profissionais)
Atualização de perfis profissionais
4140. Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados |  | INEXPRESSIVO | - | - | - | -
4141. Há uma política, ou programa, de sucessão |  | INICIAL | - | - | - | -
4142. As ocupações críticas da organização estão identificadas |  | INICIAL | RECRUTAMENTO E SELEÇÃO | Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados nas ocupações críticas para o TRT7 | Manter as ocupações críticas para o TRT7 em adequado funcionamento | Identificação das ocupações críticas
4143. Há plano de sucessão para as ocupações críticas |  | INEXPRESSIVO | RECRUTAMENTO E SELEÇÃO | Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados nas ocupações críticas para o TRT7 | Manter as ocupações críticas para o TRT7 em adequado funcionamento | Instituição de processo sucessório para ocupações críticas
4144. A organização executa ações educacionais para assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados para as ocupações críticas |  | INEXPRESSIVO | GESTÃO DE DESEMPENHO | Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores das ocupações críticas para o TRT7 | Capacitação com foco nos gaps de competência dos colaboradores e dos gestores das ocupações críticas para o TRT7 | Identificação e documentação de GAPs de competência (ocupações críticas)
Capacitação nos gaps de competência identificados (ocupações críticas)
4151. As lacunas de competências dos colaboradores e gestores da organização são identificadas e documentadas |  | INEXPRESSIVO | GESTÃO DE DESEMPENHO | Gerir o desempenho dos colaboradores e dos gestores do TRT7 | Aprimorar o processo de avaliação funcional do TRT7 | Identificar e documentar as necessidades individuais de capacitação durante o processo de avaliação de desempenho dos servidores
4161. O ambiente de trabalho organizacional é avaliado |  | INEXPRESSIVO | GESTÃO DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA | Desenvolver e manter ambiente de trabalho positivo para o desempenho | Implantar processo de avaliação de clima organizacional no âmbito do TRT7 | Pesquisa de Clima Organizacional
4171. A organização estabelece metas de desempenho individuais e/ou de equipes vinculadas aos planos organizacionais |  | INICIAL | - | - | - | -
(1) | RELATÓRIO INDIVIDUAL iGG TRT7